## Sheet1
Cahyo
Job | Membuat dokumentasi terkait dengan pekerjaan
Membuat analisa kebutuhan user (perangkat kerja)
Menjamin peralatan kerja dapat digunakan oleh user dengan baik
Project | Help Desk Information System
Inventarisasi H/W & S/W
Tape eks Pracetak
Inovasi : | Help Desk Traffic Controller ( program magang kerja)
|  | bln | Agustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November
|  | mg | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
I. Project : Helpdesk and Asset system (inventarisasi hw sw)
Setup, Testing, Standard, Implementasi, Report Asset
- Setup Server (OCSNG, glpi with OCSNG Plugin) | bar: Agustus I to Agustus II
- Standard Name Convention untuk Tag Asset | bar: Agustus II
- Uji coba internal (beta test) | bar: Agustus II
Implementasi (Collect Data with Agent OCSNG)
-Redaksi (unit 1 lt 1 - ASM dan Marketing) | bar: Agustus II to Oktober IV
-Redaksi (unit 1 lt 2&basemant - Kasir, Meet, Dirkel, Riset, Anggaran, GMC, Chip, Infokomputer, Sinyal, BMSIM) | bar: Agustus II to Oktober IV
-Redaksi (unit 1 lt 3 - Nakita, Kawanku, Nova, Bobo, AWD, BManak&wanita, XYKids) | bar: Agustus II to Oktober IV
-Redaksi (unit 1 lt 5&6 - Fico, SKG, Hai, NG, Angkasa, Intisari, BMGIM) | bar: Agustus II to Oktober IV
-Redaksi (unit 1 lt 7 - Otomotif, Autobild-JIP-AEX, Motor, BMOto) | bar: Agustus II to Oktober IV
-Redaksi (unit 1 lt 8 - SDM) | bar: Agustus II to Oktober IV
-Redaksi (unit 2 lt 1 - Umum GS, Prodik) | bar: Agustus II to Oktober IV
-Redaksi (unit 2 lt 2&3 - Digital, TI) | bar: Agustus II to Oktober IV
-Redaksi (unit 2 lt 4 - ACT) | bar: Agustus II to Oktober IV
-Redaksi (unit 3 lt dasar dan 1 - SedapSaji, Umum) | bar: Agustus II to Oktober IV
Report Asset | bar: November I to November IV
Integrasi Asset dan heldesk troubleshoot | bar: November I to November IV
I. Project : TAPE Backup catalog eks pracetak
Semester II 2015
- Inventarisasi tape (unit, jumlah, isi) | bar: Agustus II to November IV
- Labeling (bikin barcode + standard penamaan tape) | bar: Agustus II to November IV
- Pembuatan daftar isi tape sesuai isi tape yg ada | bar: Agustus II to November IV
Semester I 2016
- Pembuatan web "Tape Information"